## КХ1.3 ЛК47АБ 7
ТОО"Экибастузская ГРЭС-1 |  | Код:_____________________________
им.Булата Нуржанова"
г.Экибастуз
Дог.№994518/2024/1 от 16.07.2024г.
Технический акт за ______________ месяц 2026 год.
ГЛАВНЫЙ КОРПУС. КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛК №46А, 46Б, ЛК №47А, №47Б, ЛК №48А, №48Б
№ 900585/2023-10-КХ1.3 ЛС71
Комиссия в составе:
Председателя:
Начальник УКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Уалиханов Н.Б
Члены комиссии:
Начальник ОКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Джуманбаев А.С.
Начальник ЭЦ ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Тимофеев В.В.
Начальник ЦТАИ ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Мингужин Е.Ш.
Зам.начальника цеха электрического ТОО "ЭГРЭС-1" |  |  | Мукушев Р.Ж.
Ведущий инженер ОКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Федотов А.В.
Инженер-электрик 1 категории ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Калаев Ю.А.
Инженер технического надзора «Q-Inspection» |  |  | Естаев С.Ш.
Инженер авторского надзора ТОО "СтройИндустрия" |  |  | Хабибулин Т.М.
Главный инженер проекта ТОО "СтандартЭнерго KZ" |  |  | Коваленко С.В.
Старший мастер участка ТОО «КBI Energy Group» |  |  | Ахкамов А.И.
На основании "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электростанции,тепловых и электрических сетей" Приказ № 73 от 11.02.2015г. Составили настоящий акт о нижеследующем:
№ п\п | Наименование работ: | Ед.изм. | Кол-во
КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
1 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | т | 0.468
3 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | т | 0.3306
5 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | шт | 220
7 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | шт | 106.6667
9 | Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг | шт | 163.3333
12 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | т | 0.0196
15 | Конструкция сварная. Монтаж оборудования | т | 0.015737
16 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 | отверстие | 5.3333
24 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм - комплектно с ЛК | т | 0.1625
МАТЕРИАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2 | Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм | м | 208
4 | Лестничный лоток замкового типа НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 300 мм | м | 92
6 | Полки кабельные К 1161 УТ2,5 | шт. | 220
8 | Полки кабельные К 1162 УТ2,5 | шт. | 90
10 | Стойки кабельные К 1150УТ2,5 | шт. | 155
11 | Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм | шт. | 310
13 | Прижим лестничный шириной 27 мм,длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах | шт. | 440
Председатель:
Начальник УКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Уалиханов Н.Б
Члены комиссии:
Начальник ОКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Джуманбаев А.С.
Начальник ЭЦ ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Тимофеев В.В.
Начальник ЦТАИ ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Мингужин Е.Ш.
Зам.начальника цеха электрического ТОО "ЭГРЭС-1" |  |  | Мукушев Р.Ж.
Ведущий инженер ОКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Федотов А.В.
Инженер-электрик 1 категории ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Калаев Ю.А.
Инженер технического надзора «Q-Inspection» |  |  | Естаев С.Ш.
Инженер авторского надзора ТОО "СтройИндустрия" |  |  | Хабибулин Т.М.
Главный инженер проекта ТОО "СтандартЭнерго KZ" |  |  | Коваленко С.В.
Старший мастер участка ТОО «КBI Energy Group» |  |  | Ахкамов А.И.
Председателя:
Начальник УКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Уалиханов Н.Б
Члены комиссии:
Начальник ТТЦ-2 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Панкрашин М.А
Начальник ОМЗиС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Баянбаев Т.Р.
Ведущий инженер ОМЗиС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Тищенко С.В
Инженер технического надзора «Q-Inspection» |  |  | Естаев С.Ш.
Инженер авторского надзора ТОО "СтройИндустрия" |  |  | Хабибулин Т.М.
Главный инженер проекта ТОО "СтандартЭнерго KZ" |  |  | Коваленко С.В.
Начальник участка ТОО «КBI Energy Group» |  |  | Бисенгалиев Е.К.

## КХ1.3 ЛК48АБ 8 (2)
ТОО"Экибастузская ГРЭС-1 |  | Код:_____________________________
им.Булата Нуржанова"
г.Экибастуз
Дог.№994518/2024/1 от 16.07.2024г.
Технический акт за ______________ месяц 2026 год.
ГЛАВНЫЙ КОРПУС. КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛК №46А, 46Б, ЛК №47А, №47Б, ЛК №48А, №48Б
№ 900585/2023-10-КХ1.3 ЛС71
Комиссия в составе:
Председателя:
Начальник УКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Уалиханов Н.Б
Члены комиссии:
Начальник ОКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Джуманбаев А.С.
Начальник ЭЦ ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Тимофеев В.В.
Начальник ЦТАИ ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Мингужин Е.Ш.
Зам.начальника цеха электрического ТОО "ЭГРЭС-1" |  |  | Мукушев Р.Ж.
Ведущий инженер ОКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Федотов А.В.
Инженер-электрик 1 категории ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Калаев Ю.А.
Инженер технического надзора «Q-Inspection» |  |  | Естаев С.Ш.
Инженер авторского надзора ТОО "СтройИндустрия" |  |  | Хабибулин Т.М.
Главный инженер проекта ТОО "СтандартЭнерго KZ" |  |  | Коваленко С.В.
Старший мастер участка ТОО «КBI Energy Group» |  |  | Ахкамов А.И.
На основании "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электростанции,тепловых и электрических сетей" Приказ № 73 от 11.02.2015г. Составили настоящий акт о нижеследующем:
№ п\п | Наименование работ: | Ед.изм. | Кол-во
КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
1 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | т | 0.468
3 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм | т | 0.3306
5 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | шт | 220
7 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | шт | 106.6667
9 | Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг | шт | 163.3333
12 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | т | 0.0196
15 | Конструкция сварная. Монтаж оборудования | т | 0.015737
16 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 | отверстие | 5.3333
24 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм - комплектно с ЛК | т | 0.1625
МАТЕРИАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2 | Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм | м | 220
4 | Лестничный лоток замкового типа НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 300 мм | м | 106
6 | Полки кабельные К 1161 УТ2,5 | шт. | 220
8 | Полки кабельные К 1162 УТ2,5 | шт. | 88
10 | Стойки кабельные К 1150УТ2,5 | шт. | 154
11 | Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм | шт. | 308
13 | Прижим лестничный шириной 27 мм,длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах | шт. | 440
Председатель:
Начальник УКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Уалиханов Н.Б
Члены комиссии:
Начальник ОКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Джуманбаев А.С.
Начальник ЭЦ ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Тимофеев В.В.
Начальник ЦТАИ ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Мингужин Е.Ш.
Зам.начальника цеха электрического ТОО "ЭГРЭС-1" |  |  | Мукушев Р.Ж.
Ведущий инженер ОКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Федотов А.В.
Инженер-электрик 1 категории ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Калаев Ю.А.
Инженер технического надзора «Q-Inspection» |  |  | Естаев С.Ш.
Инженер авторского надзора ТОО "СтройИндустрия" |  |  | Хабибулин Т.М.
Главный инженер проекта ТОО "СтандартЭнерго KZ" |  |  | Коваленко С.В.
Старший мастер участка ТОО «КBI Energy Group» |  |  | Ахкамов А.И.
Председателя:
Начальник УКС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Уалиханов Н.Б
Члены комиссии:
Начальник ТТЦ-2 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Панкрашин М.А
Начальник ОМЗиС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Баянбаев Т.Р.
Ведущий инженер ОМЗиС ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им.Б.Нуржанова" |  |  | Тищенко С.В
Инженер технического надзора «Q-Inspection» |  |  | Естаев С.Ш.
Инженер авторского надзора ТОО "СтройИндустрия" |  |  | Хабибулин Т.М.
Главный инженер проекта ТОО "СтандартЭнерго KZ" |  |  | Коваленко С.В.
Начальник участка ТОО «КBI Energy Group» |  |  | Бисенгалиев Е.К.